PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Nguyễn Đức Huy | Mã sinh viên | N25DTCN120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 01 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành giao hàng | Tạo và điều phối vận đơn | US-01 | Là một điều phối viên tôi muốn có một giao diện tạo đơn dễ dùng chỉ có nút tạo đơn hủy và những ô để thêm thông tin đơn hàng để tôi có thể dễ làm quen sử dụng và dễ thao tác |
| Vận hành giao hàng | Tạo và điều phối vận đơn | US-02 | Là một điều phối viên tôi muốn trong chức năng điều phối có phần cung đường và khoảng cách từ các bến đỗ tới nơi giao hàng để có thể phân lịch hợp lý và an toàn cho tài xế |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Test | Vì định vị gps hay rating thì đâu có một khuông khổ nào hay một tiêu chuẩn nào để test được tại việc gửi gps đơn giản là chỉ gửi thông tin về quản lý vận đơn để xem tài xế đã tới đâu , còn việc rating sao thì ta không thể nào mang ra để test hay kiểm tra vì đó là công sức của mỗi người |
| Value | Vì rating không mang lại giá trị gì cho người quản lý vận đơn nó chỉ thể hiện rằng là tài xế có làm việc tốt không thôi chứ không mang lại một giá trị gì để cải thiện phần mềm vận đơn |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một quản lý vận đơn tôi muốn |
| US-X2 |  |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should Have | Việc giao diện dễ dùng hay đẹp thì vẫn tùy vào mỗi người nhưng không đồng nghĩa có thể làm sơ xài nên ta vẫn nên đầu tư thiết kế một cách dễ sử dụng để người mới có thể làm quen một cách nhanh chống hơn. |
| US-02 | Must Have | Việc thể hiện rõ cung đường và khoảng cách thực sự rất quan trọng vì người điều phối viên có thể sắp xếp lịch trình tối ưu cho từng tài xế nhất. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Tài xế A được phân công giao một đơn hàng | Tài xế muốn biết thông tin chuyến giao hàng cần thực hiện | Hiển thị thong tin chi tiết đầy đủ rõ rang để tài xế nắm chính xác được thông tin |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | - Hiện thị trên màn hình ứng dụng là phiếu không thuộc thẩm quyền của tài xế vui lòng đợi phân chuyến khác và một nút xác nhận quay về trang chủ(2a) |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là điều kiện cụ thể , kiểm tra được để xác định một story đã đáp ứng nhu cầu và hành vi mong đợi . Phạm vi áp dụng riêng cho từng story , mỗi story có AC riêng. DoD là tiêu chuẩn chất lượng chung mà mọi Product Backlog Item phải đạt để được xem là Done và được đưa vào Increament . Phạm vị áp dụng là toàn bộ Increament và mọi story của Scrum team

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Vì chỉ là giao diện nên không yêu cầu nghiệp vụ quá chuyện nghiệp hoặc logic cầu kỳ |
| US-02 | 8 | Vì cần tính toán và phân chia cung đường hợp lý đòi hỏi logic nhiều dễ lỗi cần tích hợp nhiều dữ liệu xe , bãi , vị trí , hàng hóa nên khá phức tạp |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên họp lại và chia sẽ với nhau những khó khăn những phức tạp mà mỗi người nghĩ ra kèm cả những giải pháp mà họ đã nghĩ ra và cùng đưa ra một thống nhất để thống nhất lại SP cho sprint này tại mỗi người tiếp nhận một quy trình khác nhau trong một công việc chung nên việc người này nhận ra cái này người kia nhận ra cái kia là việc không thể tránh khỏi nên việc họp lại và góp ý với nhau là một cách phù hợp nhất

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Velocity trung bình : (19+21+20)/3 = 20(SP) |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Tổng thời gian cảu cả team, team có 4 Dev hoành thành đủ 10 ngày trên 1 người và một dev còn laị làm 5 ngày : 4*10 + 5 = 45 ngày số story point đội cam kết 29 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Story đã chọn: B2,B3,B4,B5,B6 Tổng SP = 8+5+8+5+3 = 29 |
| Sprint Goal (1 câu) | Trong sprint này tài xế chỉ được xem phiếu điều phối cho chính mình, phiều điều phối đã hủy không được xem , không cho nhận quyền |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện xem chi tiết đơn , thông tin mã đơn, ngày xuất bến, nơi ghi ngày giao , người nhận , thông tin người nhận, thiết kế theo phông nền trắng , với chữ đen đễ dễ nhìn rõ thông tin | UI/UX | 5 giờ |
| Kiểm ra phiếu nhận đơn, nơi điền thời gian xuất bến , tự động gửi thông tin xuất bến cho người nhận | Development | 13 giờ |
| Làm một nơi đễ lưu trữ những thông tin của đơn hàng trên máy tính , mã đơn , thông tin tài xế , thông tin đơn hàng , thông tin kho bãi , thông tin người nhận hàng | Database | 13 giờ |
| Tổng giờ công |  | 31 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | SP của thực tế ở ngày 4 đang nhiều hơn vơi lý tưởng , trên lệch 6,4 SP => kết luận đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu bất thường là ở 2 ngày cuối vì trong 2 ngày mà giải quyết tới 13 SP thì rủi ro là công việc hoàn thành không đầy đủ và phù hợp |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| StakeHolders | Product Owner | Scrum master | Developer |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Phân tích rõ yêu cầu cảu stackholder vafmong muốn sử dụng tính năng đó như thế nào của stakeholder , sau đó rõ yêu cầu về tính năng thì thào luận cho scrum master và developer để có đánh giá và hướng làm việc